**samoqmedo gegma 2012**

**mizani 1. organizaciis instituciuri ganviTareba**

|  |
| --- |
| **amocana 1.1 Tanxebis moZiebis strategiis, sagranto politikis, codnis marTvis, monitoringisa da Sefasebis sistemis ganaxleba da danergva** |
| saqmianobebi | Semsrulebeli piri | vadebi  | Sedegi | riskebi | varaudebi | indikatorebi |
| 1.1.1 Tanxebis mozidvis strategiasa da samoqmedo gegmaSi cvlilebebis Setana  | lela kakaCiaasociaciis TanamSromlebi  | 2012 wlis ianvari-marti | fandreizingis strategia da samoqmedo gegma ganaxlebulia  | monawileTa drois ukmarisoba  | donorebis xelSewyoba grZeldeba samegrelosTvis  | Tanxebis mozidvis strategis ganaxlebaSi monawileTa raodenoba  |
|
| 1.1.2 Tanxebis moZiebis strategiisa da samoqmedo gegmis Setanili cvlilebbis ganxilva da maTze komentaris gakeTeba | nino saakaSvili | 2012 wlis marti | fandreizingis strategia da samoqmedo gegma ganaxlebulia da maTze komentarebi gakeTebulia | drois ukmarisoba | - | fasilitatoris mier gakeTebuli komentarebis raodenoba |
| 1.1.3 fandreizingis strategiisa da samoqmedo gegmaSi Setanili cvlilebebis damtkiceba  | gamgeoba | 2012 wlis 30 marti | ganaxlebuli fandreizingis strategia damtkicebulia | - | - | asociaciis TanamSromlebi da gamgeoba eTanxmebian fandreizingis strategias |
| 1.1.7 fandraizingis strategiis danergva    | lela kakaCia  | aprili-maisi 2012 | donorTa dafinanseba mozidulia  | drois ukmarisoba, donorebTa da sponsorTa interesis nakleboba  | donorebis xelSewyoba grZeldeba samegrelosTvis  |  donorebis raodenoba, romlebic afinanseben APDWIT-s proeqtebs |
| 1.1.8 sagranto politikis danergva  | lela kakaCia  | Tebervali 2011-2013  | konkretul proeqtebze gaicema grantebi | Tanxebis ukmarisoba | stabiluri politikuri garemo | dafiannsebuli proeqtebis raodenoba (weliwadSi) |
| 1.1.9 codnis marTvis sistemaSi cvilebis Setana da APDT-s TanamSromlebisTvis wardgena | eqsperti/konsultanti | 2012 wlis maisi | codnis marTvis sistema ganaxlebulia | drois ukmarisoba | - | sakiTxebis raodenoba, romlebic eqspertma dasamtkiceblad gaugzavna APDWIT-s |
| 1.1.10 marTvis sistemaSi Setanili cvlilebebis ganxilva da damtkiceba  | gamgeoba | 2012 wlis maisi | codnis marTvis sistemaSi cvlilebebi damtkicebulia | - | - | APDWIT-s TanamSromlebi eTanxmebian codis marTvis sistemas. |
| 1.1.11 codnis marTvis sistemis danergva | APDT-s TanamSromlebi | marti 2011-2013 | codnis marTvis sistemis danergva daiwyo |  - |  - |  codnis marTvis sistema efeqturad funqcionirebs |
| 1.1.12 organizacisa da programebis monitoringisa da Sefasebis sistemis danergva | lela kakaCia, asociaciis TanamSromlebi | marti 2011-2013  | organizaciisa da programebis monitoringisa da Sefasebis SesaZleblobebi gazrdilia | - | - | organizacisa da programebis monitoringisa da Sefasebis sistema efeqturad funqcionirebs |
| **amocana 1.2 asociaciis wevrobis, moxaliseobisa da gamgeobis muSaobis politikis SemuSaveba** |
| 1.2.1 wevrobis politikis gadaxedva da axali politikis SemoTavazeba  | ori TanamSromeli, ori wevri, Tornike xarCilava  | marti 2012 | axali politikis sawyisi varianti SemuSavebulia  | codnis nakleboba  | wevrobis politika warmoadgens organizaciis interess  | SemoTavazebul cvlilebaTa raodenoba wevrobis politikaSi  |
|
| 1.2.2 sxva organizaciebis wevrobis politikis gacnoba | ori TanamSromeli, ori wevri, Tornike xarCilava  | marti 2012 | SerCeulia sxva organizaciebis wevrobis politika | sxva organizaciebis gaxsnilobis nakleboba  | sxva organizaciebs aqvT politika romelic Seesabameba drois moTxovnebs  | wevrobasTan dakavSirebuli SerCeuli sakiTxebis raodenoba |
| 1.2.3 wevrobis politikis SemuSaveba  | ori TanamSromeli, ori wevri, Tornike xarCilava  | aprili 2012 | asociaciis wevrobis politika SemuSavebulia da mzadaa dasanergad | ver moxerxda SeTanxmeba konkretul sakiTxebze  | stabiluir politikuri situacia  | asociaciis wevrobis politikis sakiTxebis raodenoba, romelic SeTanxmebulia TanamSromlebTan |
| 1.2.4 wevrobis politikis danergva | lela kakaCia | 2012 wlis aprili-ivnisi | wevrobis politikis danergva daiwyo | - | - | TanamSromlebi kmayofili arian asociaciis wevrobis politikiT |
| 1.2.5 moxaliseobis politikis SemuSaveba da damtkiceba | gamgeoba | 2012 wlis aprili-ivnisi | moxaliseobis politia SemouSavebulia | - | - | TanamSromlebi eTanxmebian moxaliseobis politikas |
| 1.2.6 gamgeobis saqmianobis politikis dokumentis SemuSaveba da damtkiceba | gamgeoba, organizaciis TanamSromlebi | 2012 wlis ianvari-Tebervali | gamgeobis saqmianobis politikis dokumenti SemuSavebulia da damtkicebulia | - | - | TanamSromlebi eTanxmebian gamgeobis saqmianobis politikas |
| **amocana** 1.3 **Aorganizaciis TanamSromelTa organizaciuli marTvis unarebisa da samizne jgufebTan muSaobis unarebis gaumjobeseba** |
| 1.3.1 specialistebis mowveva TanamSromelTaTvis SSm pirTa, devnilTa da qalTa sakiTxebTan dakavSirebiT treningebis Casatareblad | gamgeoba, lela kakaCia  | 2012 wlis seqtemberi-nomeberi | TanamSromlebma miiRes saWiro codna SSm pirTa, qalTa da devnilTa sakiTxebTan dakavSirebiT | TanamSromelbis drois deficiti; trenerebi aseTi gamocdilebiT ver moiZebna | stabiluri politikuri situacia | TanamSromelTa raodenoba, romlebsac CautardaT treningebi SSm pirTa, qalTa da devnilTa sakiTxebTan dakavSirebiT |
| 1.3.2 samizne jgufebTan dakavSirebul sakiTxebze saxelmZRvaneloebis da sakiTxavi masalis mopoveba da biblioTekis gamdidreba  | lela kakaCia, sxvadasxva proeqtis TanamSromlebi  | 2012 wlis ganmavlobaSi | biblioTekisaTvis saxelmZRvaneloebi SerCeuli da SeZenilia | TanamSromelbis drois deficiti | stabiluri politikuri situacia | samizne jgufebTan dakavSirebul saxelmZRvaneloebisa da sakiTxavi masalis raodenoba |
| **amocana 1.4 adamianuri resursebis politikis SemuSaveba da marTvis sistemis dafuZneba** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 adamianuri resursebis politikis da menejmentis dokumentis SemuSaveba  | gamgeoba | ivnisi 2012 | adamianuri resursebis marTvis politika SemuSavebulia  | - | - | TanamSromlebi eTanxmebian adamianuri resursebis marTvis politikas  |
|
| 1.4.2 adamianuri resursebis politikis da menejmentis dokumentis damtkiceba da danergva  | gamgeoba | ivlisi 2012  | adamianuri resursebis marTvis politika damtkicebulia da danergva daiwyo  | - | - | TanamSromlebi eTanxmebian adamianuri resursebis marTvis politikas  |

|  |
| --- |
| **amocana 1.5 marketinguli instrumentebis SemuSaveba da maTi amoqmedeba** |
| 1.5.1 organizaciis veb gverdis Seqmna da amuSaveba | daqiravebuli konsultanti | 2012 wlis aprili | organizaciis veb gverdi SemuSavebulia da funqcionirebs | - | - | veb gverdis damTvarielebelTa raodnoba |
| 1.5.2 organizaciis mier Sesrulebuli samuSaos Sesaxeb wliuri (2011 wlis) angariSis momzadeba | lela kakaCia, organizaciis TanamSromlebi | 2012 wlis Teebrvali-marti | angariSi dabeWdilia da veb gverdzea ganTavsebuli | dro da resursebis xelisawvdomoba |  | dabeWdili angariSis raodenoba; organizaciebis raodenoba, romlebsac daurigdaT angariSi gasacnobad  |
| 1.5.3 asociaciis Sesaxeb sareklamo bukletebis momzadeba da gavrceleba | daqiravebuli organizaciamoxaliseebi | maisi-ivnisi 2012 | sareklamo bukletebi dabeWdilia da gavrcelebulia |  |  | dabeWdili da gavrcelebuli bukletebis raodenoba |

|  |
| --- |
| **amocana 1.6 biujetis, finansuri da mas medisaTan TanamSromobis politikis SemuSaveba** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1.6.1 wliuri biujetis Sedgena da damtkiceba | 2012 wlis ianvari | organizaciis TanamSromlebigamgeoba | wliuri biujeti Sedgenilia | - | - | TanamSromlebi eTanxmebian Sedgenil biujets |
| F1.6.2 finansuri politikis SemuSaveba | 2012 wlis Tebervali | organizaciis TanamSromlebigamgeoba | finansuri politika SemuSavebulia da damtkicebulia | drois ukmarisoba |  | TanamSromlebi iwoneben finansuri politikis dokuments |
| 1.6.3 mediasTan, mTavrobasTan arasamTavroboebTan da saerTaSoriso organizaciebTan TanamSromlobis politikis SemuSaveba da damtkiceba | 2012 wlis marti-maisi | samuSao jgufebigamgeoba | TanamSromlobis politika SemuSevebuli da damtkicebulia |  |  | TanamSromlebi eTanxmebian TanamSromlobis politikas |

**mizani 2. samizne jgufebis fsiqologiuri reabilitaciis xelSewyoba samegrelos regionSi**

|  |
| --- |
| **amocana 2.1 fsiqologiuri reabilitaciis saWiroebis mqone samizne jgufebis monacemTa bazis Seqmna** |
| saqmianobebi | Semsrulebeli piri | vadebi | Sedegi | riskebi | varaudebi | indikatorebi |
| 2.1.1 samizne jgufebis informirebulobisa da dainteresebis mizniT sareklamo kampaniis koncepciis SemuSaveba | samuSao jgufi | aprili-maisi 2012 | sareklamo kampaniis koncepcia SemuSavebulia da mzadaa gansaxorcieleblad |  Tanxebis nakleboba | stabiluri politikuri situacia | organizaciis TanamSromlebi eTanxmebian SemuSavebul koncepcias |
| 2.1.2sareklamo rgolis teqstis momzadeba  | samuSao jgufi | maisi 2012 | sareklamo rgolis teqstis momzadebulia |  Tanxebis nakleboba | - | organizaciis TanamSromlebi eTanxmebian sareklamo rgolis teqsts |
| 2.1.3 molaparakebebis warmoeba reklamis ganTavsebaze sazogadoebriv mauwyebelTan da zugdidis televiziasTan, stambebTan daD.a S | organizaciis xelmZRvaneloba | 2012 wlis ivnisi | miRweulia SeTanxmeba televiziebTan da stambasTan | Tanxebis nakleboba | stapiluri politikuri garemo | gaformebuli SeTanxmebebis raodenoba  |
| 2.1.4 satelevizio reklamis gaSveba, Jurnal gazeTebSi dabeWdva | proeqtis TanamSromlebi | 2012 wlis ivlisi | sareklamo kampania Catarebulia | finansebis nakleboba sareklamo kampaniisaTvis | stabiluri politikuri situiacia | radio da satelvizio programebis raodenoba, Jurnal-azeTebos raodenoba, sadac ganTavsda reklama |
| 2.1.5 samegrelos regionis gamgeobebSi, soflis municipalitetebSi, skolebSi, dawesebulebebSi bukletebis gamokvra | moxaliseebi, organizaciis TanamSromelbi | 2012 wlis agvisto | bukletebi gamokrulia sazogadoebriv adgilebSi da dawesebulebebSi | Tanxebis nakleboba |  | darigebuli bukletebisa da gamokruli gancxadebebis raodenoba |
| 2.1.6Aaplikaciis formis SemuSaveba,Dda dabeWdva | TanamSromlebi | 2012 wlis seqteberi | forma SemuSavebulia | - | - | TanamSromlebi kmayofili arian SemuSavebul formiT |
| 2.1.7informaciis moZieba, fsiqologiuri reabilitaciis saWiroebis mqone pirTa Sesaxeb , municipalitetebidan, polikninikebidan, soc. samsaxurebidan, mosaxleobaSi | TanamSromlebi, moxaliseebi | 2012 wlis oqtomberi | informacia fsiqologiuri reabilitaciis saWiroebis mqone pirTa Sesaxeb moZiebulia | droSi SezRuduloba |  | moZiebuli adamianebis raodenoba |
| 2.1.8 moZiebul adamianebTan vizitebi | TanamSromelbi, moxaliseebi | 2012 wlis noemberi | moZiebul adamianebTan vizitebi ganxorcielebulia | droSi SezRudva |  | ganxorcielebuli vizitebis raodenoba |
| 2.1.9 fsiqologiuri reabilitaciis gavlis survilis mqone samizne jgufebis aplikaciebis miReba  | fsiqologi da misi asistentebi  | 2012 wlis noemberi | aplikaciebi miRebulia | saxsrebis nakleboba proeqtis gareT samuSaoebisaTvis  | stabiluri politikuri situacia | aplikantebis raodenoba |
| 2.1.10 samizne jgufebis monacemTa bazis Seqmna da monacemTa Setana  | fsiqologi da misi asistentebi  | 2012 wlis noemberi-dekemberi | samizne jgufebis monacemTa baza Seqmnilia da monacemebi Setanailia | - | - | daregistrirebuli adamianebis raodenoba |
| **amocana 2.2 fsiqologiuri momsaxurebis gaweva** |
| 2.2.1 dmatebiTi fsiqolog (eb)is SerCeva | lela kakaCia  | agvisto-seqtemberi, 2012w. | saWiro kvalifikaciis mqone fsiqolog(eb)i SerCeulia | kvalificirebulis adamianebis nakleboba  | stabiluri politikuri situacia;Tanxebi moZiebulia | SerCeuli fsiqologebis raodenoba |
| 2.2.2 individualuri fsiqologiuri daxmarebisa da jgufuri konsutaciebis meTodologiis gansazRvra  | fsiqologi | seqtemberi 2012 | meTodologia SemuSavebulia | - | - | meTodologia misaRebia TanamSromlebisTvis |
|
| 2.2.3 fsiqologiuri reabilitaciis proeqtis Seqmna  | lela kakaCia, fsiqologi  | 2012 wlis dekemberi  | fsiqologiuri reabilitaciis proeqti Seqmnilia  | drois ukmarisoba; | stabiluri politikuri situacia |  asociaciis TanamSromlebi eTanxmebian SemuSavebul proeqts |
| donorTa interesis nakleboba |
| 2.2.4Ppotenciuri donorebis gansazRvra, maTTan satelefono da werilobiTi kontaqtis damyareba  | samuSao gjufi | dekemberi 2012 | potenciuri donorebi gansazRvrulia da maTTan kontaqti damyarebulia | donorebis interesis nakleboba | stapiluri politikuri situacia | donorebis raodenoba, romlebTanac damyarda kavSiri |
| 2.2.5 advokatireba donorebTan  | samuSao jgufi | ianvari, 2013 | proeqti dafinansda  | drois ukmarisoba; | stabiluri politikuri situacia | dainteresebul donorTa raodenoba  |
| donorTa interesis nakleboba |
| 2.2.6 reabilitaciis centris /TavSesafaris Seqmna | gamgeoba, lela kakaCia, fsiqologi  | dekemberi 2012 | fsiqologiuri reabilitaciis centri Seqmnilia da funqcionirebs | drois ukmarisoba; | stabiluri politikuri situacia | fsiqologiuri reabilitaciis centrSi daxmarebis mimRebTa raodenoba  |
| **amocana 2.3 fsiqologiurad samizne mosaxleobis reabilitacia (maT Soris SSM pirTa, qalTa da devnilTa)** |
| 2.3.1 bazaSi registrirebuli samizne jgufebisTvis jgufuri da individualuri fsiqologiuri konsultaciebis Catareba | fsiqologebi,asistentebi | dekemberi 2012-2013 | fsiqologiuri reabilitaciis centri muSaobs | beneficiarTa drois nakleboba | stabiluri politikuri garemo | fsiqologiurad reabilitirebuli beneficiarebis raodenobafsiqologiurad samizne mosaxleobis 15% reabilitacia (maT Soris invalidebis 10%, qalTa 2% da IDP-s 3% |

**mizani 3. regionSi “samizne jgufebis” dasaqmebis xelSewyoba**

|  |
| --- |
| **amocana 3.1 samsaxuri maZiebeli samizne jgufebis monacemTa bazis Seqmna** |
| saqmianobebi | Semsrulebeli piri | vadebi  | Sedegi | riskebi | varaudebi | indikatorebi |
| 3.1.1 bukletebis dabeWdbva da gavrceleba samuSaos maZIebelTa identificirebis mizniT  | proeqtis TanamSromlebi | seqtemberi 2012 | reklamis Sedegad gamovlenilia dasaqmebis survilis mqone adamianebi | drois ukmarisoba; | stabiluri politikuri situacia | reklamas gamoxmaurebulidasaqmebis survilis mqone adamianTa raodenoba |
| 3.1.2 dasaqmebis msurvelTa monacemTa bazis Seqmna | proeqtis TanamSromlebi | oqtomberi 2012-2013 | dasaqmebis msurvelTa baza Seqmnilia | drois ukmarisoba; | stabiluri politikuri situacia | bazaSi registrirebul pirTa raodenoba |
| 3.1.3 bazaSi registrirebuli monacemebis analizi samizne jgufebis codnisa da unarebis gansazRvris mizniT | proeqtebis TanamSromlebi  | noeberi 2012-2013 | gansazRvrulia maTi SesaZleblobebis CamonaTvali  | drois ukmarisoba; | stabiluri politikuri situacia | dasaqmebis survilis mqone adamianTa gamovlenili SesaZleblobebis raodenoba  |
|   |
| **amocana 3.2 potenciuri damsaqmeblebis monacemTa bazis Seqmna** |
| 3.2.1 potenciuri damsaqmeblebis gamosavlenad strategiis SemuSaveba | samuSao jgufi | noeberi 2012 | potenciuri damsaqmeblebis gamosavleni strategia damtkicebulia | drois ukmarisoba; | stabiluri politikuri situacia | TanamSromlebi eTanxmebian SemuSavebul strategias |
| 3.2.2 arsebuli da potenciuri damsaqmeblebis gamovlena regionSi (sajaro, kerZo seqtorisa da arasamTavrobo organizaciebidan, saswavlo dawesebulebebidan) | proeqtebis TanamSromlebi  | dekemberi 2012 -2013 | gamovlenilia dasaqmebis msurvelTa bazaSi registrirebul pirTa potenciuri damsaqmeblebi | drois ukmarisoba; | stabiluri politikuri situacia | gamovlenili sferoebis raodenoba, romlebSic muSaoben potenciuri damsaqmeblebi |
|
| 3.2.3 potenciuri damsaqmeblebis bazis Seqmna | proeqtis TanamSromlebi | dekemberi 2012-2013 | potenciuri damsaqmeblebis baza Seqnilia | drois ukmarisoba; TanamSromlebis interesis nakleboba | stabiluri politikuri situacia | bazaSi registrirebul damsaqmebelTa raodenoba |
| 3.2.4 potenciuri damsaqmeblebis moTxovnebis gansazRvra | samuSao jgufi | oqtomberi 2010- oqtomberi 2011 | potenciuri damsaqmeblebis moTxovnebi gansazRvrulia | drois ukmarisoba;damsaqmeblebis interesis nakleboba | stabiluri politikuri situacia | potenciuri damsaqmeblebis moTxovnili unarebis raodenoba, romelsac asociacis beneficiarebi ar floben |
|
| **amocana 3.3 profesiuli gadamzadebis treningis Catareba** |
| 3.3.1 profesiuli gadamzadebisaTvis saswavlo programis SemuSaveba  | samuSao jgufi/konsltanti | 2013 wlis ianvari | momzadebulia profesiuuli gadamzadebis saswavlo kursebi  | TanamSromlebis drois ukmarisoba; | stabiluri politikuri situacia | momzadebuli saswavlo kursebis raodenoba |
|
| 3.3.2 donorebTan advokatireba dafinansebis mopovebis mizniT | samuSao jgufi | Tebervali 2013 | proeqti dafinansda | drois ukmarisoba | stabiluri politikuri situacia, donorebi dainteresebuli arian | dainteresebuli donorebis raodenoba |
|  |
| 3.3.3 trenerebis daqiraveba profesiuli gadamzadebis kursebis Casatareblad | lela kakaCia | Tebervali 2013 | SerCeulia trenerebi | drois ukmarisoba; | stabiluri politikuri situacia | SerCeul trenerTa raodenoba |
|
| 3.3.4 profesiuli gadamzadebis jgufebis dakompleqteba da treningebis Catareba | trenerebi | 2013 wlis Tebervali-maisi | SemuSavebuli da danergilia gadamzadebis sistema |  samizne jgufebis mondomebis nakleboba | dafinanseba mopovebulia | jgufebus raodenoba; datreningebuli beneficiarebis raodenobadatreningebuli beneficiarebis raodenoba |

**mizani 4. samizne jgufebis uflebebis dacvis xelSewyoba**

|  |
| --- |
| **amocana 4.1 adamianis uflebebis dacvis saWiroebis mqone samizne jgufebis monacemTa bazis Seqmna** |
| saqmianobebi | Semsrulebeli piri | vadebi  | Sedegi | riskebi | varaudebi | indikatorebi |
| 4.1.1. iuridiuli daxmarebis koncepciis SemuSaveba da damtkiceba | samuSao jgufigamgeoba | 2012 wlis marti | koncefcia SemuSavebulia da damykicebulia | drois ukmarisoba; | stabiluri politikuri situacia | TanamSromlebi eTanxmebian SemuSavebul koncepcias |
| 4.1.2 donoris moZieba iuridiuli daxmarebis samsaxuris dafinansebis mizniT | lela kakaCia iuristi | 2012 wlis aprili | proeqti dafinansebulia | drois ukmarisoba,donorebis nakleboba | donorebi dainteresebuli arian proeqtis dafinansebiT | dainteresebul donorTa raodenoba |
| 4.1.3 gancxadebis gakeTeba adgilobriv gazebTebSi, radiosa da televiziaSi iuridiuli daxmarebis miRebis msurvelTa gamosavlenad  | proeqtis TanamSromlebi | agvisto-seqtemberi 2012 | reklamis Sedegad gamovlenilia iuridiuli daxmarebis survilis mqone adamianebi | drois ukmarisoba; | dafinanseba mopovebulia | reklamaze gamoxmaurebul pirTa raodenoba |
| 4.1.4 iuridiuli daxmarebis saWiroebis mqone pirTa monacemTa bazis Seqmna  | iuristi, proeqtis TanamSromlebi | oqtomberi 2012 | Seqmnilia iuridiuli daxmarebis saWiroebis mqone pirTa monacemTa baza da mimdinareobs msurvelTa registracia | TanamSromlebis drois ukmarisoba; | proeqti finansdeba | daregistrirebul pirTa raodenoba (Tveebis mixedviT) |
|
| **amocana 4.2 adamianis uflebebis dacvaze iuridiuli momsaxurebis amoqmedeba** |
| 4.2.1 iuristis SerCeva  | lela kakaCia | marti 2012 | iuristi SerCeulia | gamocdili iuristis nakleboba  | proeqtis dafinansea grZeldeba | iuristis raodenoba visTanac moxda gasubreba  |
| 4.2.2 adamianis uflebebze rCevebis micemis mizniT iuridiuli samsaxuris amoqmedeba | iuristi  | agvisto 2012 | iuridiuli samsaxuri gaxsnilia da funqcionirebs | - | proeqti finansdeba | adamianebis raodenoba, romlebic iReben iuridiul konsultacias (Tveebis mixedviT) |
| **amocana 4.3 samizne jgufebis cnobierebis gazrda maT adamianur uflebebTan dakavSirebiT** |
| 4.3.1 adamianis uflebebis dacvis sakiTxebze samuSao Sexvedrebisa da treningebis Catareba  | iuristi  | noemberi 2012  | datreningebulma da konsultacia gavlilma pirebma miiRes codna sakuTar uflebebze | - | adamianebi dainteresbuli arian treningiT  | adamianebis raodenoba, romlebic eswrebian treningebsa da samuSao Sexvedrebs |
| **amocana 4.4 samizne jgufebisaTvis advokatirebis momsaxurebis SeTavazeba** |
| 4.4.1 adamianis uflebebis dacvis advokatirebis momsaxurebis SemoReba da danergva | iuristi  | aprili 2012- 2013 | advokatis daxmarebis saWiroebis mqone pirebis uflebebi daculia |  | dafinanseba grZeldeba | advokatirebis servisis mimRebTa raodenoba (TveSi) |

**mizani 5. sazogadoebaSi samizne jgufebis integraciis xelSewyoba**

|  |
| --- |
| **amocana 5.1 samizne jgufebis cnobierebis amaRleba integraciis sakiTxebTan dakavSirebiT** |
| saqmianobebi | Semsrulebeli piri | vadebi  | Sedegi | riskebi | varaudebi | indikatorebi |
| 5.1.1 samizne jgufebis integraciasTan dakavSirebuli prioritetuli sakiTxebis gansazRvra | gamgeoba, samuSao jgufebi | oqtomberi 2010- dekemberi 2010  | Sedgenilia APDT –Tvis samizne jgufebis integraciis prioritetuli sakiTxebis nusxa  | drois deficiti  | stabiluri politikuri situacia | nusxis Sesuli proiritetuli sakiTxebis raodenoba |
| 5.1.2 integraciis RonisZiebebis Casatareblad resursebis moZieba | lela kakaCia  | dekemberi, 2010- dekemberi 2011 | mopovebulia RonisZiebis Casatareblad saWiro resursebi | donorebis nakleboba | stabiluri politikuri situacia | RonisZiebis dafinansebis msurvelTa raodenoba |
| 5.1.3 trenerebis SerCeva samizne jgufebisaTvis treningebisa da samuSao Sexvedrebis Casatareblad | samuSao jgufebi  | ianvari 2011 | integraciis sakiTxebSi trenerebi SerCeulia | kvalificiuri trenerebis nakleboba | stabiluri politikuri situacia | trenerebis konkurSi miRebul pirTa raodenoba |
| 5.1.4 samizne jgufebisaTvis treningebisa da samuSao Sexvedrebis Catareba integraciis sakiTxebTan dakavSirebiT | trenerebi | Tebervali, 2011 | samizne jgufebma miiRes saWiro codna integraciis sakiTxebTan dakavSirebiT | - | stabiluri politikuri situacia | treningi da samuSao Sexvedrebi Cautarda N raodenobis pirs  |
| **amocana 5.2 sazogadoebis informirebis donis amaRleba integraciis sakiTxebTan dakavSirebiT** |
| 5.2.1 satelevizio-radio gadacemebisa da Jurnal-gazeTebis SerCeva, romlebTanac iTanamSromlebs APDWIT integraciis sakiTxebisadmi mosaxleobaSi informirebulobis gazrdis mizniT  | gamgeoba, samuSao jgufebi | Tebervali, 2012w.  | Sedga komunikacia masmediasa da APDWIT –s Soris  | - | stabiluri politikuri situacia,adgilobrivi masmedia dainteresebulia integraciis sakiTxebis gaSuqebiT | im masmediis saSualebebis raodenoba, romlebTanac iTanamSromlebs APDWIT. |
|
| 5.2.2integraciis RonisZiebebis erToblivad gasaxorcieleblad mTavrobasTan, arasamTavrobo seqtorTan da sxva organizaciebTan kavSiris damyareba  | samuSao jgufebi  | Tebervali, 2011 | safuZveli Caeyara APDT-sa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtors Soris integraciis sakiTxebTan dakavSirebiT TanamSromlobas | - | yvela mxare dainteresebulia integraciis sakitxebze muSaobiT | organizaciebis raodenoba, romlebTan erTadac APDT integraciis sakiTxebTan dakavSirebul erTobliv RonisZiebebs ganaxorcielebs |
| 5.2.3 SerCeul organizaciebTan erToblivad integraciis sakiTxebTan dakavSirebuli RonisZiebebis dagegmva | Llela kakaCia  | marti 2011 | Sedgenilia konkretuli RonisZiebebis gegma | - | stabiluri politikuri situacia | dagegmili RonisZiebebis raodenoba |
| 5.2.4 integraciis sakiTxebTan dakavSirebuli RonisZiebebis Catareba | Llela kakaCia  | aprili-oqtomberi, 2011w. | sazogadoebis informirebis mizniT integraciis sakiTxebTan dakavSirebuli RonisZiebebi Catarebulia | - | stabiluri politikuri situacia | ganxorcielebuli RonisZiebebis raodenoba |
|  |  |  |  |  |  |  |